08 — خطط السبرنتات

المدة: 3 سبرنتات × أسبوعين = 6 أسابيع. الحالة: مسودة؛ Sprint 1 يتطلب D1 (الدومين) عند بوابة الإغلاق وليس عند البداية.

0. الهيكل

لكل Sprint مخرجات وبوابة SEO وشرط خروج. لا يُغلق السبرنت حتى تمر البوابة. العمل غير المكتمل ينتقل للسبرنت التالي، لكن البوابة الفاشلة لا تُتجاوز. لا يوجد Gantt Chart؛ الاعتماديات داخل البوابات والبنية في 05-ia-url-map.md.

Sprint 1 — الأساس (الأسبوعان 1–2)

الهدف: موقع بلا محتوى، لكن بنية SEO التحتية مكتملة وصحيحة.

الأيام 1–3 — Spike: إثبات الـStack قبل البناء عليه.

• Next.js + TypeScript strict حسب 07 §2.

• next-intl مع App Router ومسارات اللغات الثلاث.

• تطبيق dir="rtl" على ar والتحقق من أن Logical Properties تقلب التخطيط فعليًا.

• Static export: التأكد من أن generateStaticParams ينتج المسارات الـ12.

• التأكد من أن next/og يستطيع تحميل خط عربي.

خروج الـSpike: نجاح النقاط الخمس أو تغيير النهج الآن بدل اكتشاف المشكلة في الأسبوع الرابع.

الأيام 4–10 — البنية التحتية: تطبيق معايير المستودع؛ origin.ts مع Env validation؛ alternates.ts؛ metadata.ts؛ schema.ts؛ sitemap.ts وrobots.ts؛ بوابة I-14؛ Layout shell؛ الخطوط حسب Script؛ Redirect map وtrailingSlash:false؛ Unit tests لـlib/seo/*.

يُبنى lib/seo/ قبل أي صفحة. بهذه الطريقة تُجبر كل صفحة على المرور عبره بدل تركيب SEO لاحقًا صفحةً صفحة.

| بوابة Sprint 1 | المعيار |
| --- | --- |
| Routing | المسارات الـ12 تعمل و/ يعيد 308 إلى /en |
| lang/dir | صحيحان على كل المسارات |
| hreflang | متبادل + x-default على كل Route |
| I-14 | عند tr._meta.reviewed=false تُحذف /tr/* من sitemap ومن alternate sets |
| sitemap/robots | URLs مطلقة |
| Env safety | Build يفشل دون NEXT_PUBLIC_SITE_URL |
| Lighthouse SEO | 100 على الـShell الفارغ |
| CI | كل البوابات تعمل وتنجح |

شرط الخروج: كل شيء أخضر، ويجب حسم D1 (الدومين) لأن Canonical وhreflang المطلقين لا يمكن التحقق منهما على Origin مؤقت.

Sprint 2 — المحتوى (الأسبوعان 3–4)

الهدف: إكمال المسارات الـ12 باللغات الثلاث بعد المراجعة.

مسار المحتوى يبدأ من اليوم الأول بالتوازي: كتابة الإنجليزية للصفحات الأربع؛ العربية كتابة أصلية لا ترجمة؛ التركية ثم مراجعة Native وفق D4؛ CV باللغات الثلاث؛ والتحقق من الكلمات المفتاحية ببيانات أداة حقيقية وتعديل Titles عند الحاجة.

المحتوى هو Critical Path هنا؛ 4 صفحات × 3 لغات أكثر كتابة مما يبدو، والمراجعة التركية اعتماد خارجي.

مسار البناء: Home، About، Projects، Contact + Form handler، صفحة 404، Metadata لكل Route، BreadcrumbList/SoftwareSourceCode/ContactPage schema، OG images لكل Route/Locale، Internal linking وrel='me'، ومراجعة RTL لكل الشاشات.

| بوابة Sprint 2 | المعيار |
| --- | --- |
| Metadata | 12/12 Titles وDescriptions فريدة وضمن الحدود |
| Canonicals | مطلقة وصحيحة |
| Structured data | تنجح في Rich Results Test و@id مترابط ويطابق المحتوى المرئي |
| OG | يظهر صحيحًا في اللغات الثلاث والخط العربي موجود |
| Headings | h1 واحد بلا تخطي مستويات |
| Images | أبعاد صريحة وZero CLS contribution |
| Translations | لا Missing keys والـBuild يفشل عند وجودها |
| Turkish | مراجعة Native و_meta.reviewed=true |
| RTL | اعتماد كل شاشة في LTR/RTL × Light/Dark |
| Switcher | ينتقل إلى Route المكافئ لا Home |
| Links | صفر روابط داخلية مكسورة |

إذا بقي Locale غير مراجع يبقى noindex. يمكن إغلاق Sprint لكن تلك اللغة لا تُنشر مفهرسة.

Sprint 3 — التشديد والإطلاق (الأسبوعان 5–6)

الهدف: تحقيق ميزانيات الأداء وإمكانية الوصول، النشر، والتحقق من الفهرسة.

الأيام 1–5: Lighthouse mobile على المسارات الـ12؛ LCP <2.5s؛ CLS <0.1؛ INP <200ms؛ JS <150KB gzip لكل Route؛ التأكد من عدم تحميل Arabic font على /en و/tr؛ axe صفر مخالفات؛ Contrast في الوضعين؛ Keyboard walkthrough لكل Locale؛ Screen reader للنموذج؛ prefers-reduced-motion.

الأيام 6–10: Production على Vercel مع Custom domain وHTTPS وwww→apex؛ التحقق فعليًا من X-Robots-Tag:noindex على Preview؛ تفعيل CI كامل؛ ربط Search Console وإرسال Sitemap؛ طلب فهرسة المسارات؛ فحص hreflang؛ تحديث GitHub/LinkedIn بالاسم والرابط؛ READMEs بالإنجليزية.

| بوابة Sprint 3 | المعيار |
| --- | --- |
| Performance | Lighthouse ≥90 وLCP/CLS/INP ضمن الميزانية |
| Accessibility | Lighthouse ≥95 وaxe صفر مخالفات |
| SEO | Lighthouse 100 على كل المسارات |
| Live | كل المسارات على HTTPS في Canonical host |
| Preview | *.vercel.app يعيد noindex ويُثبت بـ curl -I |
| Search Console | Verified، Sitemap مقبول، صفر hreflang errors |
| Profiles | GitHub وLinkedIn يشيران إلى الدومين |

شرط الخروج: كل الفحوصات خضراء والموقع Live.

ما بعد الإطلاق — فترة التحقق

| الوقت | الفحص | الهدف |
| --- | --- | --- |
| +14 يوم | المسارات المفهرسة، Crawl errors، hreflang | G2/G6 |
| +30 يوم | اكتمال 12/12 وأول Query data | G2 |
| +60 يوم | ترتيب البحث بالاسم وField CWV | G1/G4 |

التصرف يكون بناءً على البيانات الحقيقية لا فرضيات الكلمات المفتاحية؛ أول تقرير Performance في Search Console هو أول دليل فعلي على ما يبحث عنه الناس.

المخاطر

| الخطر | الأثر | المعالجة |
| --- | --- | --- |
| منحنى تعلم Next.js | تأخر S1 | Spike لثلاثة أيام |
| عدم توفر مراجع تركي | /tr يبقى noindex | I-14 يجعلها حالة مضبوطة |
| عدم شراء الدومين | S1 لا يغلق | حسمه في الأسبوع الأول |
| Repos تبقى Private | Projects تفقد الدليل | إدخال screenshots/demo حسب 03 §3 |
| الاستهانة بالمحتوى | تأخر S2 | بدء مسار المحتوى يوم 1 بالتوازي |
| الكمالية البصرية | تأخر الإطلاق | Wireframes الحالية قابلة للتنفيذ؛ انشر ثم حسّن |

الخطر الأخير هو الأرجح: موقع Live ومفهرس بجودة Lighthouse عالية أفضل من موقع أجمل ما زال محليًا.